XIEJI PROJECT PLAN

# 基于 Vue3 的多组织活动全生命周期管理系统项目计划书

本科毕业设计初稿

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目代号 | 协迹 |
| 项目类型 | 前后端分离 Web 管理系统 |
| 服务对象 | 高校社团 学生组织 志愿团队 小型企业项目组 |
| 学生姓名 | 待填写 |
| 指导教师 | 待填写 |
| 计划版本 | 第一版 方向确认稿 |

2026 年 9 月

# 项目概述

本计划建议将毕业设计确定为一套面向多种小型组织的活动全生命周期管理系统。系统以组织、成员、活动、任务、经费和复盘数据为主线，覆盖活动从立项到归档的完整过程。大模型能力放在总结、分类、识别和风险提示等辅助环节，不作为系统成立的前提。该方向同时具备实际使用价值、完整的全栈工作量和清晰的演示效果，适合作为本科毕业设计继续深化。

项目定位速览

| 定位项 | 计划内容 |
| --- | --- |
| 推荐题目 | 基于 Vue3 的多组织活动全生命周期管理系统设计与实现 |
| 产品代号 | 协迹 |
| 主要用户 | 组织负责人 部门负责人 活动负责人 普通成员 外部报名者 |
| 核心价值 | 把分散在群聊 表格 问卷和网盘中的活动数据汇集到同一业务流程 |
| 系统形态 | 前后端分离的响应式 Web 系统 支持电脑和平板访问 |
| 智能能力 | 对周报 反馈 图片票据和归档材料进行辅助处理 |

## 问题背景

高校社团、志愿团队和小型项目组在组织活动时，通常会同时使用群聊、在线表格、问卷和网盘。信息分散后，负责人难以及时了解任务进度、报名情况、经费使用和物资状态，活动结束后的总结材料也难以沉淀。现有通用项目管理工具偏重任务协作，传统社团管理系统又往往只覆盖成员和活动登记，缺少一条完整的活动业务链路。

活动立项、审批、执行和复盘缺少统一状态，过程难以追踪。

任务、报名、经费和物资数据相互分离，负责人需要重复统计。

成员参与情况主要依赖人工判断，组织换届后历史资料容易丢失。

周报、反馈总结和资料分类占用较多重复性时间。

## 项目范围

系统首期聚焦五十至五百人规模的组织，不设计复杂财务核算、在线支付、即时聊天和通用低代码审批引擎。毕业设计应优先保证核心业务闭环可运行，再根据进度增加智能分析、实时提醒和流程配置等扩展功能。

# 建设目标

1. 形成完整业务闭环。实现组织建档、活动立项、任务分派、成员报名、现场签到、经费物资记录、反馈复盘和资料归档。

2. 建立统一数据视图。通过工作台展示活动进度、待办任务、报名人数、预算使用和成员参与情况，减少人工汇总。

3. 支持多角色协作。使用组织级数据隔离和基于角色的权限控制，使负责人、部门负责人和普通成员看到与职责相符的数据。

4. 加入可替代的智能辅助。大模型生成的内容必须可编辑、可确认；接口不可用时，活动管理等核心功能仍可正常使用。

5. 完成可答辩的工程成果。系统应具备数据库设计、接口文档、测试记录、部署方案和可复现的演示数据。

# 用户与使用场景

| 角色 | 主要职责 | 典型操作 |
| --- | --- | --- |
| 平台管理员 | 维护平台与组织状态 | 组织审核 账号处理 系统配置 |
| 组织负责人 | 管理组织与主要业务 | 设置部门角色 审批活动 查看全局数据 |
| 活动负责人 | 推进单个活动 | 编排任务 管理报名 经费物资 执行复盘 |
| 部门负责人 | 管理本部门成员和任务 | 任务分派 进度确认 部门统计 |
| 普通成员 | 参与组织协作 | 查看活动 接受任务 报名签到 提交反馈 |
| 外部参与者 | 参加公开活动 | 填写报名信息 获取凭证 签到和反馈 |

## 核心业务闭环

| 步骤 | 阶段 | 主要动作 | 阶段结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织准备 | 创建组织 部门 成员与角色 | 形成权限和协作基础 |
| 2 | 活动立项 | 填写目标 时间 场地 预算和负责人 | 生成活动记录并进入审批 |
| 3 | 活动筹备 | 拆分任务 开放报名 准备物资 | 持续更新进度和风险 |
| 4 | 现场执行 | 签到 任务确认 异常记录 | 保留真实执行数据 |
| 5 | 活动复盘 | 收集反馈 统计结果 生成总结 | 形成活动结论和改进项 |
| 6 | 资料归档 | 归集方案 图片 票据和报告 | 支持检索和后续复用 |

# 系统功能规划

功能按核心版本和增强版本分层。核心版本用于保证论文中的业务闭环、数据库关系和权限逻辑能够完整演示；增强版本用于提升展示效果，可根据开发进度取舍。

| 模块 | 主要内容 | 优先级 | 层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织与权限 | 组织信息 部门 成员 邀请 角色 权限 数据隔离 | P0 | 核心 |
| 活动管理 | 草稿 立项 审批 筹备 执行 复盘 归档 状态记录 | P0 | 核心 |
| 任务协作 | 任务拆分 负责人 截止时间 优先级 评论 附件 进度 | P0 | 核心 |
| 报名与签到 | 报名表 名额 审核 名单 二维码凭证 签到 取消 | P0 | 核心 |
| 经费与物资 | 预算科目 支出申请 票据 物资借用 归还 库存 | P0 | 核心 |
| 反馈与复盘 | 问卷 评分 问题记录 改进项 总结报告 | P0 | 核心 |
| 资料归档 | 文件 标签 版本 活动知识库 检索 | P1 | 增强 |
| 数据工作台 | 活动 任务 报名 经费 成员参与度 风险提示 | P1 | 增强 |
| 消息通知 | 站内消息 截止提醒 审批结果 活动变更 | P1 | 增强 |
| 智能辅助 | 周报总结 反馈归纳 图片识别 自动分类 方案建议 | P1 | 亮点 |

## 核心版本验收范围

至少支持组织负责人、活动负责人和普通成员三类角色。

完成一场活动从创建、任务筹备、报名签到到复盘归档的完整演示。

经费或物资至少完成一条可审核、可追踪的记录链路。

智能辅助至少落地一项真实可用功能，推荐优先实现反馈总结或活动周报。

工作台数据由真实业务记录计算，不仅展示固定模拟数据。

## 暂不纳入首期范围

在线支付、即时通信、复杂会计核算、地图调度、原生移动应用、自训练模型和可任意配置的流程引擎暂不作为首期目标。这些功能会显著扩大工作量，但不会直接增强本课题的核心论证。

# 人工智能辅助能力

人工智能功能服务于现有业务数据，不能代替审批、经费确认和成员管理等关键操作。系统应保存输入范围、生成结果和人工确认状态，使智能结果能够追溯和修改。

| 场景 | 输入 | 输出 | 人工控制 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动周报 | 任务动态 活动日志 风险记录 | 本周进展 延误事项 下周建议 | 人工编辑后发布 | 首选 |
| 反馈总结 | 评分 问卷答案 自由评论 | 高频主题 情绪倾向 改进建议 | 保留原始反馈 | 首选 |
| 方案辅助 | 活动目标 人数 预算 场地 | 流程草案 任务清单 风险清单 | 仅生成草稿 | 可选 |
| 票据识别 | 发票或收据图片 | 金额 日期 商户 类别候选值 | 负责人校对保存 | 可选 |
| 资料分类 | 活动文件 文本和图片说明 | 标签 摘要 归档目录建议 | 允许手工调整 | 可选 |

## 智能功能设计原则

所有模型调用由后端统一代理，前端不保存服务密钥。

生成内容标记来源与生成时间，重要结论必须经用户确认。

限制发送给模型的数据范围，对手机号、证件号等字段进行脱敏。

设置超时、重试和降级处理，模型不可用时返回普通业务页面。

优先做一到两个质量可验证的能力，不追求功能数量。

# 技术方案

| 层次 | 建议技术 | 承担职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 TypeScript Vite Vue Router Pinia Axios ECharts | 页面组件 状态管理 路由 权限和数据可视化 |
| 后端 | NestJS TypeScript Prisma | REST API 业务服务 参数校验 权限拦截 |
| 数据层 | MySQL Redis 可选 | 业务数据 缓存 验证码和短期任务状态 |
| 文件服务 | 对象存储或本地兼容存储 | 图片 票据 附件和归档资料 |
| 智能服务 | 大模型 API 多模态接口 OCR 可选 | 文本总结 分类 识图和结构化提取 |
| 部署 | Docker Nginx Linux | 前后端部署 反向代理 日志和备份 |
| 质量保障 | Swagger Vitest Jest 接口测试 | 接口说明 单元测试和关键流程回归 |

如果学校更重视 Java 技术体系，可将 NestJS 和 Prisma 替换为 Spring Boot、MyBatis Plus 和 MySQL，前端与业务设计无需改变。为了控制学习成本，第一版计划仍以 TypeScript 全栈方案为主。

# 数据与权限设计原则

1. 组织数据隔离。主要业务表保存组织标识，后端根据当前登录用户校验其组织成员身份，避免跨组织访问。

2. 角色权限控制。权限由角色、资源和操作共同决定，活动负责人可获得单个活动范围内的管理权限。

3. 状态变更留痕。审批、任务、经费和活动状态变化记录操作者、时间和前后状态，便于审计和论文展示。

4. 文件安全处理。限制文件类型和大小，使用不可预测的存储名称，并记录文件所属组织与业务对象。

5. 删除与恢复。核心记录优先采用软删除和操作日志，避免误操作破坏演示数据。

# 创新点与论文价值

本课题的创新应落在业务模型、数据联动和可控的智能辅助上，而不是把接入大模型本身作为创新。论文可围绕以下四点展开。

| 方向 | 可论述内容 |
| --- | --- |
| 多组织适配 | 通过组织 部门 角色和活动模板支持多类小型团队，而不是限定为单一社团。 |
| 全生命周期关联 | 将立项 任务 报名 经费 物资 签到 反馈和归档连接到同一活动主数据。 |
| 可控智能辅助 | 模型负责总结 分类和候选字段生成，用户保留确认 修改和追溯能力。 |
| 运营数据反馈 | 利用真实过程数据计算任务及时率 预算执行率 报名转化和成员参与度。 |

# 实施进度

| 时间 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 至 2 周 | 需求分析 竞品参考 业务边界 原型确认 | 需求说明 功能树 页面原型 |
| 第 3 周 | 系统架构 数据库设计 接口规范 | 架构图 ER 图 接口草案 |
| 第 4 至 5 周 | 登录权限 组织 部门 成员模块 | 多角色进入系统并完成组织管理 |
| 第 6 至 7 周 | 活动状态 任务协作 报名管理 | 活动筹备主流程可运行 |
| 第 8 周 | 签到 经费 物资和文件模块 | 执行阶段数据可记录 |
| 第 9 周 | 反馈复盘 数据工作台 | 完整闭环和核心统计完成 |
| 第 10 周 | 周报或反馈总结智能功能 | 至少一个可用的大模型场景 |
| 第 11 周 | 测试 性能 权限和异常修复 | 测试记录 稳定演示版本 |
| 第 12 周 | 部署 论文材料 答辩演示准备 | 部署说明 论文初稿 演示数据 |

# 风险与范围控制

| 风险 | 具体表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 功能过多导致延期 | 模块均容易继续扩展 | 先冻结 P0 闭环 P1 按剩余时间加入 |
| 权限逻辑复杂 | 多组织和活动级权限容易混淆 | 先定义角色权限矩阵 再编写接口 |
| 智能接口不稳定 | 网络 限额 输出格式会波动 | 后端适配器 超时降级 结构化校验 |
| 系统只有页面效果 | 统计和状态可能停留在模拟数据 | 工作台必须由数据库真实聚合计算 |
| 演示数据不足 | 空系统无法体现完整流程 | 准备一套覆盖全部阶段的种子数据 |
| 论文与代码脱节 | 实现过程缺少设计依据和测试材料 | 每个模块同步保留设计 决策和测试记录 |

# 预期成果

一套可部署运行的前后端分离 Web 系统及完整源代码。

数据库设计文件、初始化脚本和具有代表性的演示数据。

接口文档、关键流程测试记录和系统部署说明。

毕业论文所需的需求分析、系统设计、实现说明和测试结果。

答辩演示材料，包括演示账号、业务脚本、截图和展示重点。

# 下一阶段功能设计

下一阶段应把本计划中的模块转换为可以直接开发的功能规格。建议先确定业务规则，再设计页面和数据库，避免只根据界面补功能。详细设计按以下顺序推进。

| 顺序 | 设计主题 | 本阶段输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能结构 | 输出完整功能树 划分 P0 P1 和暂缓范围 |
| 2 | 角色权限 | 明确每类角色可以查看 新增 修改 审批和导出的数据 |
| 3 | 活动状态 | 定义草稿 审批 筹备 报名 执行 复盘 归档的流转规则 |
| 4 | 页面清单 | 列出每个页面的入口 信息区 操作和异常状态 |
| 5 | 核心流程 | 绘制创建活动 报名签到 经费报销和复盘归档流程 |
| 6 | 数据模型 | 形成实体关系图 数据表 字段和关联约束 |
| 7 | 接口清单 | 定义请求参数 返回结果 权限和错误码 |
| 8 | 智能规格 | 确定输入来源 提示词 输出结构 人工确认和失败降级 |

## 下一次讨论建议

下一次讨论先完成系统功能树和角色权限矩阵，再确定活动状态机。完成这三项后，页面清单、数据库实体和接口结构会自然收敛，可以直接进入详细原型与开发排期。